## Sheet1
附件2
长治市潞州区行政审批服务管理局2021年营商环境精准提升重点任务清单
指标名称 | 序号 | 工作任务 | 具体措施 | 牵头中心、股室及责任人 | 配合中心、股室 | 完成时限
（一） 企业开办 （3项） | 1 | 推进企业开办“集成化、标准化、智能化、自动化”的全程网办，开办时限压缩至1天内。 | 1.依托政务服务平台“企业开办全程网办”系统，加强部门之间数据共享应用，深度推进企业登记、公章刻制、税务备案、社保登记等相关业务全程网办，企业开办时限压缩至1天内。 2.结合“一枚印章管审批”改革，在政务中心设置企业开办专区，将企业登记、公章刻制、社保、银行开户纳入专区管理，相关部门派驻专人入驻专区，接入专网并充分授权。 3.推行企业登记、公章刻制、申领发票和税控设备、职工参保登记“一表填报”，实现一区办理，一次填报，一套材料，一日办结。通过寄递、自助打印等实现“不见面”办理。 4.推进电子营业执照、电子发票、电子印章应用。 | 登记注册和 市场管理股 王东 | 技术保障中心 政务服务中心 政策法规和运行管理股 | 2021年7月31日
| 2 | 降低开办成本。 | 1.实行“惠企大礼包”服务模式（包含免费刻制印章、一次性告知书、惠企政策文件汇编等）。 2.保障经费及时足额到位。
| 3 | 简化企业注销程序，支持未开业企业、无债权债务企业通过简易注销便利退出市场。 | 实现登记注册、税务、银行等企业注销业务“一站式”办理，推动办理时限压缩到3个工作日以内。
（二） 办理建筑许可 （3项） | 4 | 精简办理建筑许可环节压缩至6个，缩短办理用时，压缩办理成本。 | 1.进一步梳理工程建设项目审批事项，将人防工程质量监督手续与施工许可证或者开工报告合并办理。 2.进一步推进完善现场联合验收，进一步厘清权责，推行房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施“一家牵头、一口受理、并联审批、限时办结”的工作机制。建立协调统一的建设工程竣工联合验收标准体系，明确现场联合验收内容、条件、程序，组织架构；加大监督考核力度，进一步提升建设工程竣工联合验收监管效率和质量。 | 建设工程股 李健 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 | 2021年7月31日
| 5 | 推行“一网通办”，提高办理建筑许可便利度。 | 1.在工改系统中为市政公用部门配置权限，严格按照《关于将工程建设项目市政公用报装事项纳入省一体化在线政务服务平台办理的通知》（晋建审字〔2020〕113号）要求，将市政公用报装事项纳入工改系统进行网上办理，并在网上公布办理指南明确办理依据、申报材料、办理流程及时限。 2.不断完善网上申报、网上受理、网上预审、网上审批的“不见面在线审批”办理模式；大力推行电子印章、电子证照、电子档案；定期进行企业回访，了解在办理建筑许可全流程中存在的困难与遇到的难点，查摆问题找原因，形成问题清单，积极整改；建立窗口受理人员、后台审批人员学习管理制度，常态化开展集中培训。
（二） 办理建筑许可 （3项） | 6 | 实行项目分类管理。 | 开辟建设项目快速审批“专班通道”，实行项目分类管理，针对社会投资简易低风险项目进一步简化审批流程等创新工作进一步压缩办理时限。通过按照“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运行模式，加强事前介入指导，事中跟踪服务。 | 建设工程股 李健 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 | 2021年7月31日
（三） 政务服务 （6项） | 7 | 推行套餐式集成服务。 | 提供“开办超市”“开办药店”“开办饭店”“开办旅馆”等套餐式、主题式集成服务。年底前，推出100项高频事项“一件事”集成套餐服务。 | 政务服务中心 张宁 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 政务改革股 各业务股室 | 2021年7月31日
| 8 | 出台创新审批产品。 | 1.开展二次“五减”行动，再压缩时限、材料、环节30％以上。 2.开展“三区分离”改革。健全窗口管理、综合受理、制证发证、环节衔接等配套制度，在顺畅运行的基础上进一步提高审批效率。 3.实施开办企业“1110”改革和工程建设项目审批制度改革。
| 9 | 推进“跨省通办”。 | 1.逐项梳理落实《全国高频政务服务“跨省通办”事项清单》中的通办任务以及责任单位、责任人、服务对象。 2.梳理“省内通办”高频事项清单，建立健全市县两级合作机制。年底前，70项以上共同划转事项实现“全省通办”。
（三） 政务服务 （6项） | 10 | 推进政务服务向基层延伸。 | 1.规范完善区直部门、乡镇（街道）权责清单。完善乡镇（街道）权责清单外事项准入制度、主体责任和配套责任清单等机制。 2.制定实施村级组织履行职责事项清单。制定实施第一批村级组织履行职责事项清单，强化动态管理，规范运行流程。 3.加强基层网络建设，建立线上线下相融合的服务体系，发挥在线政务服务平台综合便民服务功能，发挥乡镇便民服务中心和村(社区)代办站的“最后一公里”优势，实现省市县乡村五级联通，一网通办。 | 政务服务中心 张宁 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 政务改革股 各业务股室 | 2021年7月31日
| 11 | 推进电子证照制发应用。 | 依托电子证照和电子签章系统，推进证照、批文等办理结果电子化并且归集入库。
| 12 | 提升网办深度。 | 加大工作力度，90%以上审批事项通过一体化平台“全程网办”。
（四） 政府采购 （5项） | 13 | 健全新型采购人制度。落实权责对等要求，坚持目标引领和结果导向，推动采购人依法履行主体责任，加强采购人政府采购内控体系建设，健全主管预算单位采购事项内部决策机制，同时将部门内控制度嵌入政府采购电子化平台体系内，逐步完善政府采购内控管理制度，堵塞管理漏洞。 | 加强对采购人的业务指导；在政府采购活动中，按照省财政厅《山西省财政厅关于强化和夯实采购人主体责任建立新型采购人制度的通知》（晋财购[2019]16号）文件精神，推进落实采购人主体责任。 | 政府采购中心 靳立刚 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 | 2021年7月31日
（四） 政府采购 （5项） | 14 | 持续清理政府采购领域妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，强化合法性、公平性审查的刚性约束，依法保障中小微企业、民营企业等各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。 | 接受采购人委托，开展政府集中采购活动，严格执行《政府采购法》、《实施条例》、87号令、74号令及省财政厅《山西省政府采购负面清单》等法律法规，确保政府集中采购活动的公开、公平、公正。 | 政府采购中心 靳立刚 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 | 2021年7月31日
| 15 | 加快建成政府采购全流程电子化信息平台,营造公开透明公平公正、便捷高效的政府采购营商环境。利用云计算、大数据区块链为标志的新一代信息技术，构建现代政府采购制度的基础性支撑。 | 尽快学习并规范使用省财政厅建设统一的全流程电子化信息平台，营造公开透明公平公正、便捷高效的政府采购营商环境。
| 16 | 积极稳妥推进政府采购意向公开工作，2021年我区创造条件提前开展采购意向公开工作，公开内容为：项目名称、需求概况、预算余额、预计采购时间等信息。2022年全区实现采购意向全面公开。 | 指导采购人积极开展采购意向公开。
（四） 政府采购 （5项） | 17 | 健全信用评价管理体系。 | 认真落实财政《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）文件精神，积极应用政府采购领域信用评价体系建设，在开展采购活动过程中，做好政府采购参与者信用查询工作，并及时将供应商失信记录向财政部门报告。 | 政府采购中心 靳立刚 | 技术保障中心 政策法规和运行管理股 | 2021年7月31日
（五） 办理破产 （1项） | 18 | 完善破产企业注销的标准、要求和流程。 | 推动破产企业注销便利化。 | 登记注册和 市场管理股 王东 | 政务服务中心 | 2021年7月31日
（六） 市场监管 （1项） | 19 | 落实行政执法“三项制度”。 | 进一步强化山西省“互联网+监管”系统运用，提高监管业务数据质量，加大监管业务数据录入，做到监管行为应录尽录，实时录入。 | 技术保障中心 武鹏飞 | 政务服务中心 政策法规和运行管理股 各业务股室 | 2021年7月31日